## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省林业和草原科学院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省林业和草原科学院光明核桃人工林生态定位监测体系建设项目专项资金
主管部门 |  | 云南省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 150 |  | 150 |  | 0.5 | 10 | 0.33 | 0.03
|  | 其中：当年财政拨款 | 150 |  | 150 |  | 0.5 |  | 0.33
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目主要建设内容为：1、1个25m×25m、18要素标准地面气象站；2、1座14要素、高度30m、1m*1m矩形截面热镀锌塔小气候梯度自动观测系统；3、集水区测流堰2个；4、水量平衡场2个；5、核桃人工林土壤要素、生长结果和病虫害防治等永久性固定样地12个，每个样地取样检测和现场调查收集的指标50个以上。项目建成后，可以持续对核桃林气象、水文、土壤、生物等要素进行自动定位监测，每年形成1个年度监测数据库和1个年度数据分析报告。通过对监测数据的分析，可以：1、揭示核桃林在生态环境保护中的地位和作用，为核桃生态栽培关键技术体系构建提供理论基础；2、找出核桃树生长结果的关键控制因子及其相互作用机理，通过对关键控制因子的调控，来达到增产增效的目的；3、根据每年的实时监测数据和分析得出的相互作用机理，提前预测当年核桃的产量、质量以及市场前景，从而指导核桃的生产和销售策略，为核桃卖得掉、收益高提供保障；4、分析监测数据，撰写并发表学术论文5篇。 | [5 empty] | 1、已召开专家咨询会，确定了本项目主要建设内容，完成选址、选点，完成定位站征地工作。选点安装内容主要是18要素标准地面气象站、矩形截面热镀锌塔小气候梯度自动观测系统、集水区测流堰、水量平衡场； 2、邀请专家确定了采购的仪器设备，采购工作已报送过程中，采购经费140万元，5月底完成采购及安装工作。 3、进一步加快采购、定位站场地整理工作，确保5月顺利安装运行。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 0
产出指标 |  | 数量指标 | 30m14要素梯度气象观测系统 | = | 1 | 个 | 0 | 3.85 | 0 | 去年经费资金到位晚，未启动项目采购，下一步将加快采购、定位站场地整理工作，确保5月顺利安装运行。
产出指标 |  | 数量指标 | 25m×25m18要素标准地面气象站 | = | 1 | 个 | 0 | 3.85 | 0 | 去年经费资金到位晚，未启动项目采购，下一步将加快采购、定位站场地整理工作，确保5月顺利安装运行。去年经费资金到位晚，未启动项目采购加快采购、定位站场地整理工作，确保5月顺利安装运行。
产出指标 |  | 数量指标 | 5m×20m水量平衡场 | = | 1 | 个 | 0 | 3.85 | 0 | 去年经费资金到位晚，未启动项目采购，下一步将加快采购、定位站场地整理工作，确保5月顺利安装运行。
产出指标 |  | 数量指标 | 测流堰 | = | 1 | 个 | 0 | 3.85 | 0 | 去年经费资金到位晚，未启动项目采购，下一步将加快采购、定位站场地整理工作，确保5月顺利安装运行。
产出指标 |  | 数量指标 | 检测分析 | ≥ | 393 | 项 | 0 | 3.85 | 0 | 去年经费资金到位晚，未启动项目采购，下一步将加快采购、定位站场地整理工作，确保5月顺利安装运行。
产出指标 |  | 数量指标 | 仪器设备购置计划完成率 | = | 100 | % | 0 | 3.85 | 0 | 去年经费资金到位晚，未启动项目采购，下一步将加快采购、定位站场地整理工作，确保5月顺利安装运行。
产出指标 |  | 数量指标 | 主体工程完成率 | = | 100 | % | 0 | 3.85 | 0 | 去年经费资金到位晚，未启动项目采购，下一步将加快采购、定位站场地整理工作，确保5月顺利安装运行。
产出指标 |  | 数量指标 | 年度监测数据库 | = | 1 | 个/套 | 0 | 3.85 | 0 | 去年经费资金到位晚，未启动项目采购，下一步将加快采购、定位站场地整理工作，确保5月顺利安装运行。
产出指标 |  | 数量指标 | 年度监测数据分析报告 | = | 1 | 个/套 | 0 | 3.85 | 0 | 去年经费资金到位晚，未启动项目采购，下一步将加快采购、定位站场地整理工作，确保5月顺利安装运行。
产出指标 |  | 质量指标 | 仪器设备验收通过率 | = | 100 | % | 0 | 3.85 | 0 | 去年经费资金到位晚，未启动项目采购，下一步将加快采购、定位站场地整理工作，确保5月顺利安装运行。
产出指标 |  | 质量指标 | 基础设施竣工验收合格率 | = | 100 | % | 0 | 3.85 | 0 | 去年经费资金到位晚，未启动项目采购，下一步将加快采购、定位站场地整理工作，确保5月顺利安装运行。
产出指标 |  | 时效指标 | 仪器设备部署及时率 | = | 100 | % | 0 | 3.85 | 0 | 去年经费资金到位晚，未启动项目采购，下一步将加快采购、定位站场地整理工作，确保5月顺利安装运行。
产出指标 |  | 成本指标 | 基础设施和仪器设备购置超预算率 | = | 0 | % | 0 | 3.8 | 0 | 去年经费资金到位晚，未启动项目采购，下一步将加快采购、定位站场地整理工作，确保5月顺利安装运行。
效益指标 |  | 经济效益指标 | 带动经济增加 | ≥ | 20 | 万元 | 0 | 7.5 | 0 | 去年经费资金到位晚，未启动项目采购，下一步将加快采购、定位站场地整理工作，确保5月顺利安装运行。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 带动当地就业 | ≥ | 1 | 人 | 0 | 7.5 | 0 | 去年经费资金到位晚，未启动项目采购，下一步将加快采购、定位站场地整理工作，确保5月顺利安装运行。
效益指标 |  | 生态效益指标 | 核桃生态栽培技术宣传 | ≥ | 500 | 人次 | 0 | 7.5 | 0 | 去年经费资金到位晚，未启动项目采购，下一步将加快采购、定位站场地整理工作，确保5月顺利安装运行。
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 仪器设备使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 0 | 7.5 | 0 | 去年经费资金到位晚，未启动项目采购，下一步将加快采购、定位站场地整理工作，确保5月顺利安装运行。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 0 | 10 | 0 | 去年经费资金到位晚，未启动项目采购，下一步将加快采购、定位站场地整理工作，确保5月顺利安装运行。
其他需要说明的事项 |  |  | 本项目经费主要是仪器设备采购，项目经费几乎是一次性采购用完。根据2021年12月20日云南省财政厅和省林草局联合下发的云财资环〔2021〕154号文件，去年经费资金到位晚，未启动项目采购。今年主要开展了以下工作：1、今年年初已召开专家咨询会，确定了本项目主要建设内容，完成选址、选点，完成定位站征地工作。2、邀请专家确定了采购的仪器设备，采购工作正在报送过程中，采购经费140万元，5月底完成采购及安装工作。3、进一步加快采购、定位站场地整理工作，确保5月顺利安装运行。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 0.03 | 差
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省林业和草原科学院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省林业和草原科学院事业收入项目专项资金
主管部门 |  | 云南省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 6800 |  | 6800 |  | 6139 | 10 | 90.28 | 9.03
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 6800 |  | 6800 |  | 6139 |  | 90.28
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 我院将紧紧围绕支撑云南省生态建设、引领产业发展、服务社会民生三大主题，紧盯最美丽省份建设和打造“绿色三张牌”的目标任务，抓住云南“三沿”绿化美化、脆弱生态区植被恢复、林产业发展等关键技术领域进行研发创新，在省局指导下对外开展科研项目以及技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让等林业科技支撑服务工作，充分发挥科技对经济社会发展的支撑引领作用。 | [5 empty] | 签订林业科研项目任务书及科技支撑服务项目合同的数量118份，项目资金数6139元，围绕支撑云南省生态建设、引领产业发展、服务社会民生三大主题，在省局指导下对外开展科研项目以及技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让等林业科技支撑服务工作，充分发挥科技对经济社会发展的支撑引领作用。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 82.46
产出指标 |  | 数量指标 | 签订林业科研项目任务书及科技支撑服务项目合同的数量 | ≥ | 130 | 份 | 118 | 50 | 45.38
效益指标 |  | 经济效益指标 | 项目资金数额 | ≥ | 6800 | 万元 | 6139 | 30 | 27.08
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 完成合同及项目书约定目标任务的进度率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3.34 | 3.34
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 完成合同及项目书约定的技术指标率 | = | 100 | % | 100 | 3.33 | 3.33
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 项目合格验收率 | = | 100 | % | 100 | 3.33 | 3.33
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 91.49 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。