## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省林业高级技工学校 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 培训收支专项资金
主管部门 |  | 云南省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业高级技工学校
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 300 |  | 300 |  | 160.93 | 10 | 53.64 | 5.36
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 300 |  | 300 |  | 160.93 |  | 53.64
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据2021-2022年学校培训收支专项资金项目预算计划，将工作任务层层分解，落实到部门和个人，严格做到： 1.将学校所有收入纳入预算管理，做到不瞒报、不漏报； 2.做到合理收取和使用培训收入； 3.利用培训收入弥补教职工工资及社会保障支出，补充学校经费的不足部分，减轻学校的支出压力； 4.用于培训业务的成本性支出。 | [5 empty] | 2021 年，学校严格执行培训费收入和支出预算，实行收支两条线，实际完成培训收入160.93余万元，主要为学校2020年、2021年相关培训费收入；实际完成培训支出160.93余万元，主要为培训成本性支出及用于弥补学校办学经费不足部分。 2021年，我校主要受新冠疫情和培训市场竞争的双重影响，培训规模急剧减少、培训成本相对上升，实际执行与项目预算有较大偏差。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 65
产出指标 |  | 成本指标 | 培训成本性支出 | = | 预计取得数为210万元 | 万元 | 实际完成值为125.36万元，占指标值59.7%。 | 50 | 40 | 由于疫情及市场竞争原因导致培训规模减少。
效益指标 |  | 经济效益指标 | 弥补教职工工资福利不足 | = | 预计取得数为90万元 | 万元 | 实际完成值为33.80万元。占指标值37.6%。 | 30 | 15 | 经济效益低，用于弥补的经费不足。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员合格率 | ≤ | 预计合格率达80%以上 | % | 全年获证率达95%以上。 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 70.36 | 中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省林业高级技工学校 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 国有资产出租收入专项资金
主管部门 |  | 云南省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业高级技工学校
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 5.64 |  | 5.64 |  | 10.6 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 5.64 |  | 5.64 |  | 10.6 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为更好地服务于学校师生，满足学校师生的通讯需求，学校把部分房屋提供给移动、电信、联通公司作为通讯基站使用并收取一定的租金，具体收支为：学校国有资产出租收入预计338451.9元，包括：1.中国电信CDMA基站场地出租：39000.00元。2.中国移动CSM/TD基站场：42000.00元。3.中国联通基站场地出租：39600.00元。4.茨坝门面房出租：217851.9元。扣除增值税10147.02元、附加税1217.61元、企业所得税77808.6元，共计89173.23元。实际收入总计249278.67元，用于弥补学校维修（护）费不足。严格遵守《云南省省级行政事业单位国有资产有偿使用收入收缴使用管理办法》和《云南省省级行政事业单位国有资产出租出借管理办法》等文件规定，做好‘国有资产出租收入专项资金’项目的收支管理工作。做到：1.将学校所有收入纳入预算管理，做到不瞒报、不漏报；2.做到合理收取国有资产出租出借收入； | [5 empty] | 2021年，学校严格执行收入和支出预算制度，实际收支两条线，实际完成收入10.6余万元，主要为资产出租、出借收入；实际完成支出10.6余万元，主要用于维持学校正常运转经费。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 70
产出指标 |  | 数量指标 | 资产出租、出借取得 | = | 有4项资产出租、出借取得指标、做到合理收取国有资产出租出借收 | 项 | 实际完成4项资产出租出借占指标值100%。 | 50 | 40
效益指标 |  | 社会效益指标 | 资产出租、出借取得 | = | 中国电信CDMA基站场地租赁费：39000.00元 | 元 | 实际收入13200元，占指标值33.8%。 | 6 | 6 | 场地租赁费都由铁塔公司承担，未详细区分电信公司。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 资产出租、出借取得 | = | 中国移动GSM/TD基站场地租赁费：42000.00元 | 元 | 实际收入20000元，占指标值47.6%。 | 8 | 8 | 场地租赁费都由铁塔公司承担，未详细区分电信公司。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 资产出租、出借取得 | = | 中国联通基站场地租赁费：39600.00元 | 元 | 实际收入0元，占指标值0%。 | 8 | 1 | 场地租赁费都由铁塔公司承担，未详细区分电信公司
效益指标 |  | 社会效益指标 | 资产出租、出借取得 | = | 茨坝干休所门面房租赁费：145234.6元 | 元 | 实际收入72835元，占指标值50.1%。 | 8 | 5 | 由于疫情原因，导致出租价格及出租率较低。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 资产出租、出借取得 | = | 将学校国有资产出租出借收入用于维持正常的教学秩序。 | % | 实际完成10.6余万元，占指标值100%，全部用于正常教学秩序支出 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 80 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省林业高级技工学校 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 国家职业资格鉴定补偿性成本专项资金
主管部门 |  | 云南省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业高级技工学校
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 1.75 |  | 1.75 |  | 2.26 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1.75 |  | 1.75 |  | 2.26 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、按培训要求，完成学员课时，取得相关证书； 2、将学校职业资格鉴定收入纳入预算管理，做到不瞒报、不漏报； 3、做到合理收取和使用鉴定款项； 4、利用鉴定收入完成学生及外界需求人员鉴定工作； 5、用于鉴定收入的成本性支出； 6、其余费用全部上缴财政。 | [5 empty] | 2021年，学校严格执行收入和支出预算制度，实际收支两条线，实际完成鉴定收入2.3余万元，实际完成鉴定支出2.26余万元，主要用于鉴定成份费，技能证书制作费，及鉴定相关资料印刷费。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 成本指标 | 设备设施及场地租用费 | = | 预计0.5万元 | 万元 | 实际支出0元，占指标值0%。 | 10 | 10 | 我校采用委托鉴定方式，成本由对方支出。
产出指标 |  | 成本指标 | 耗材 | = | 预计0.25万元 | 万元 | 实际支出0元，占指标值0%。 | 10 | 10 | 我校采用委托鉴定方式，成本由对方支出。
产出指标 |  | 成本指标 | 教务费（监考费、考务费、课时费、考评费） | = | 预计1万元 | 万元 | 实际支出0元，占指标值0%。 | 10 | 10 | 我校采用委托鉴定方式，成本由对方支出。
产出指标 |  | 成本指标 | 证书及资料费（鉴定分成费、教材费、印刷费） | = | 预计1.25万元 | 万元 | 实际支出1.83万元，占指标值146.4%。 | 10 | 10 | 学生鉴定人次增加，成本增加。
产出指标 |  | 成本指标 | 差旅费 | = | 预计0.5万元 | 万元 | 实际支出0.43万元，占指标值86%。 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 培训合格率 | ≤ | 所完成项目98%以上通过专家评审，通过整改后全部通过相关部门验 | % | 实际鉴定通过率未98%以上。 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 合同履约率 | ≤ | 0.95 | % | 合同履约率100%。 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省林业高级技工学校 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 自筹收入支出专项经费
主管部门 |  | 云南省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业高级技工学校
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 22.31 |  | 22.31 |  | 8.05 | 10 | 36.08 | 3.61
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 8.05 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 22.31 |  | 22.31 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.将学校所有收入纳入预算管理，做到不瞒报、不漏报； 2.做到合理收取和使用自筹收入； 3.利用自筹收入弥补教职工工资及社会保障支出，补充学校经费的不足部分，减轻学校的支出压力； | [5 empty] | 2021年，学校严格执行收入和支出预算制度，实际收支两条线，实际完成收入8.05余万元，主要为利息收入；实际完成支出8.05余万元，主要用于维持学校正常运转经费。教师节慰问，属于代收款，未做入我校收入。本年度因学校原址拆除重建，学校食堂和小卖店出租受到极大的影响，项目执行效果差。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 81
产出指标 |  | 质量指标 | 利息收入 | = | 预计取得数为1.5万 | 元 | 实际收入8.05万，占指标值536.7%。 | 70 | 70 | 三家单位并入，资金增加，利息相应增加。
效益指标 |  | 经济效益指标 | 房屋出租、学校食堂小卖店承包取得 | = | 预计取得数为18.81万 | 元 | 0万元，占指标值0%。 | 10 | 1 | 本年度因学校原址拆除重建，学校食堂和小卖店未出租。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 林业厅教师节慰问金取得 | = | 预计取得数为2万 | 元 | 实际收到2万元，占指标值100%。 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 1.本年度因学校原址拆除重建，学校食堂和小卖店未出租。2.教师节慰问，属于代收款，未做入我校收入。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 84.61 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。