## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省林业双中心 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省林草基础信息化服务项目补助资金
主管部门 |  | 云南省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业双中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 215 |  | 215 |  | 163 | 10 | 75.81 | 7.58
|  | 其中：当年财政拨款 | 215 |  | 215 |  | 163 |  | 75.81
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 云南省林草基础信息化服务项目是保障省林草局基础信息化设备和系统日常运维及安全运行的基础性、常态化的工作，每年实施内容基本一致，其目标是满足省林草局日常办公需求，提升办公效率，有效保障网络安全，准确把握互联网功能，不断提升安全防护能力，坚决筑牢安全屏障，杜绝失泄密事件的发生。严格按照要求，全面做好省林草局信息基础设施的网络安全防护工作，筑牢网络安全屏障，防范化解网络安全风险，推进网络综合治理，发挥网络主战场、主阵地、主渠道的作用，引导开展网上宣传的主导权和话言权，为更好服务全省林草事业发展作出积级的贡献。 | [5 empty] | 该项目项目较好地保障了省林草局基础信息化设备和系统日常运维及安全运行的基础性和常态化工作，每年实施内容基本一致，其目标是满足省林草局日常办公需求，提升办公效率，有效保障网络安全，准确把握互联网功能，不断提升安全防护能力，坚决筑牢安全屏障，杜绝失泄密事件的发生。严格按照要求，全面做好省林草局信息基础设施的网
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 网站发布动态信息 | 4 | 2000 | 条 | 2658 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 数量指标 | 运维巡检工作记录 | 4 | 12 | 份 | 12 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 数量指标 | 等级保护测评 | 4 | 1 | 个 | 2 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 质量指标 | 运维故障响应时间 | 5 | 1 | 小时 | 0.5 | 12.5 | 12.5
效益指标 |  | 社会效益指标 | 系统全年正常运行时长 | 4 | 8592 | 小时 | 8592 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 4 | 85 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 97.58 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省林业双中心 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | “数字云南”展示中心（数字林业展区）LED显示屏采购专项经费
主管部门 |  | 云南省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业双中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 11.43 |  | 11.43 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 11.43 |  | 11.43 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障数字在林业展厅日常展览顺利进行，拓展云南生物多样性保护成效内涵和外延。 | [5 empty] | 很好地保障了数字林业展厅日常展览顺利进行，展览效果好，拓展了云南生物多样性保护成效内涵和外延。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 80
产出指标 |  | 数量指标 | 展厅接展场数 | 4 | 40 | 次（期） | 20 | 20 | 10 | 展厅接展场数由数展中心决定，我单位无决定权
产出指标 |  | 质量指标 | LED屏幕故障率 | 5 | 1 | % | 15 | 15 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 出现故障响应时间 | 5 | 24 | 小时 | 15 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益指标 | 免费开放天数 | 4 | 120 | 天 | 30 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 接待对象投诉人次与接待人次的占比 | 5 | 1 | % | 10 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省林业双中心 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资（云南省森林火灾监测预警大数据平台建设项目）专项资金
主管部门 |  | 云南省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业双中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1422 |  | 1296.2 | 10 | 91.15 | 9.12
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1422 |  | 1296.2 |  | 91.15
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 严格按照《全国森林防火规划（2016—2025年）》《云南省森林防火规划（2016—2025）》《云南省数字林业总体建设方案》和《国家林草局规财司关于做好2021年林业和草原中央预算内投资基本建设项目前期工作的通知》（规计函〔2020〕66号）的要求，建立覆盖全省“卫星—无人机—地面传感”于一体的立体监测网络技术体系和实时精准的林火风险预警方法，利用云计算、大数据、人工智能、无人机智能巡护等前沿技术，建立云南省森林草原火灾监测预警大数据平台，全面提升全省森林草原火灾监测预警技术水平和管理能力。 | [5 empty] | 已按计划完成平台基础框架开发、高精度气象(侯)数据模型开发、云南省森林草原火灾预警监测平台开发、云南省精准森林草原火灾灾情评估平台开发、林草无人机智能管控平台开发、林草数据采集及监测云平台开发、林草火灾监测预警大数据中心建设、运行资源环境建设等8项建设内容，软硬件系统均完成到货、安装、部署/调试，系统使用软硬件已全部完成上架部署。2022年12月15日，项目顺利通过专家组初步验收。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 4 | 80 | % | 100 | 50 | 50
效益指标 |  | 生态效益指标 | 森林火灾受灾率 | 2 | 9 | ‰ | 0.0053730 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 4 | 80 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 该项目于2022年12月15日完成初验，只有林草火警监测预警模块投入使用，用户反应良好。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.12 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。