## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 茶果樟的拯救保护资金
主管部门 |  | 云南省林业和草原科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 15 |  | 12.22 | 10 | 81.47 | 8.15
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 15 |  | 12.22 |  | 81.47
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.主要技术指标 （1）完成茶果樟种质资源调查、收集保存种质资源1份，采集种子样品15份，完成资源分析与评价；（2）培育实生容器苗500株，在漾濞建立迁地保护；（3）对漾濞县的茶果樟野生群落进行跟踪监测和保护，并开展回归试验。 2.获得相关专利1项 | [5 empty] | 1.茶果樟资源调查情况：2024年7月对已知有分布区云龙县功果桥镇、云龙县宝丰乡新南村卡拉场、永平县金光寺保护区、漾濞彝族自治县顺濞镇腊果村对茶果樟健康状态、树高、胸径原生地情况进行了实地调查，经调查几个分布点种群结构都趋于老化，除金光寺保护区见有极其少量的自然更新幼树，其它分布点都未见有自然更新幼树。现正在对调查情况进行整理。整理分析报告。 2.回归种植情况：2024年10月在永平县金光寺保护区野外回归种植茶果樟100株，并进行了标记，记录了树高和叶片数量，目前成活率达到99%。 3.迁地保护情况：2024年10在下关市将军洞管护站迁地保护种植茶果樟100株并进行了标记，记录了树高和叶片数量，目前成活率达到99%。 4.近地保护情况：2024年10月在漾濞县顺濞镇腊果村近地保护种植茶果樟100株，并进行了标记，记录了树高和叶片数量，目前成活率达到99%。 5.专利情况：2024年12向国家专利局申请“一种促进茶果樟种子萌发的处理方法发明专利”一项，于2025年2月25日获专利授权，专利号2024 1 1857149.1。 6.育苗情况：2024年10月通过在漾濞腊果村、新村等地在今年结果树采集种子50公斤，在核桃研究院内分两批六个处理方法进行了育苗，现只有现采现播的一个处理措施出苗率较高，出苗率达到70%，通过冷藏到2025年2月播下的种子，现在还未见出苗。共计育种2万粒。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 专利申请数 | >= | 1 | 项 | 1 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 收集保存种质资源 | >= | 1 | 人 | 1 | 10 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 培育实生容器苗 | >= | 500 | 株 | 500 | 20 | 20
效益指标 |  | 可持续影响 | 项目持续发挥作用期限（年） | = | 长期 | 年 | 长期 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 93.15 | 优
备注： 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 薄壳山核桃低效林改造技术示范与推广资金
主管部门 |  | 云南省林业和草原科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 42.73 |  | 12.08 | 10 | 28.27 | 2.83 | 2024年12月到位经费30万元，因财政核算管理规定，转化为2025年支出指标，根据植物生长规律，部分措施待开展，因此经费现支滞后。另，由于绩效目标填报时不慎将总体目标与分年度目标填重复，导致年度绩效指标完成情况与经费完成情况不相匹。2025年将严格按任务计划实施并完成经费支出。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 30 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 12.73 |  | 12.08 |  | 94.89
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.建立薄壳山核桃良种低效林改造示范林200亩，对整形修剪，肥水管理和病虫综合防控等技术进行示范。完成1000株大树嫁接改良，在漾濞县辐射带动推广1000亩； 2.在200亩薄壳山核桃良种低效林改造示范林中，其中建立“薄壳山核桃+红花”复合经营100亩； 3.编写《薄壳山核桃低效林改造技术手册》，发放500份，培训200人次； 4.制作项目标志牌1块；宣传报道2次；组织参观交流1次。 | [5 empty] | 1.建立薄壳山核桃良种低效林改造示范林200亩，完成整形修剪，肥水管理和病虫综合防控和大树嫁接改良技术示范。在漾濞、永胜辐射带动推广1000亩； 2.在200亩薄壳山核桃良种低效林改造示范林中，其中建立“薄壳山核桃+红花”复合经营100亩； 3.开展“薄壳山核桃低效林改造技术”培训5期，累计培训205人次； 4.制作项目标志牌1块；宣传报道2次。完成专家现场测产1次，示范基地产量299.75kg/亩。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 74.5
产出指标 |  | 数量指标 | 推广项目数 | >= | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 建设示范基地 | >= | 200 | 个/亩 | 200 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 派出中级及以上职称研究人员数量 | >= | 6 | 人 | 6 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 发放技术资料数 | >= | 500 | 份 | 0 | 10 | 0 | 项目合作单位经费预算未按计划支出，2025年支出后及时完成。
产出指标 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 新增产值增加 | >= | 10 | 万元 | 10 | 6 | 6
效益指标 |  | 经济效益 | 带动收入增加 | >= | 2 | 万元 | 2 | 6 | 6
效益指标 |  | 社会效益 | 带动就业人数 | >= | 50 | 人 | 50 | 6 | 6
效益指标 |  | 社会效益 | 人才培养数 | >= | 300 | 人次 | 205 | 6 | 0.5 | 指标填写错误，应更正为开展技术培训受训人次，300人次为项目实施期间所有培训人次，已累计培训205人次。
效益指标 |  | 可持续影响 | 示范推广数量 | >= | 1000 | 亩/个 | 1000 | 6 | 6
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目推广总体满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 77.33 | 中
备注： 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 成果转化及技术服务收入项目运转补助资金
主管部门 |  | 云南省林业和草原科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 6.3 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 2024年我院未实现相关收入，也未发生相关支出，故执行率为0。
|  | 其中：当年财政拨款 | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 支撑云南省核桃产业发展的核桃良种选育、培育，核桃省力化、生态化、数字化栽培，核桃机械一体化、智能化加工，核桃功能成分挖掘和产品开发等关键技术、瓶颈问题进行研发创新及试验示范，对外开展科研项目以及技术咨询、培训、技术服务、技术开发等林业科技工作。按资金管理办法用于弥补公用经费开支，公用经费保障单位在职人数10人，用于弥补公用经费办公费、印刷费、差旅费、维修费等开支，保障单位正常运转，并且保证单位人员大于等于95%的满意度。 | [5 empty] | 2024年我院未实现相关收入，未开展相关工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 0
产出指标 |  | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 10 | 人 | 0 | 50 | 0 | 2024年我院未实现相关收入，故绩效指标无法完成。
效益指标 |  | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2024年我院未实现相关收入，故绩效指标无法完成。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 95 | % | 0 | 10 | 0 | 2024年我院未实现相关收入，故绩效指标无法完成。
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 2024年我院未实现相关收入，未开展相关工作。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 0 | 差
备注： 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 林业科技研究及技术推广与服务项目补助资金
主管部门 |  | 云南省林业和草原科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 481.05 |  | 481.05 |  | 218.78 | 10 | 45.48 | 4.55 | 2024年的经费预算中“核桃初加工机械一体化研发车间提升改造”项目经费150万元为延期至2024支出，因此 2024年预算应更改331.05万元。另，核桃疏密降冠促丰技术推广示范等横向项目经费112.27万元实施期为3年，应于2025年和2026年计划支出。后续严格按项目任务开展，并完成经费支出。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 481.05 |  | 481.05 |  | 218.78 |  | 45.48
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年是我省全面深入推进乡村振兴的关键时期，核桃新品种、良种、新技术在乡村振兴以及服务政府、企业等主体中具有不可替代的地位。项目实施的目的：一是解决当前核桃产业发展中卡脖子问题，促进核桃产业持续健康发展，助推乡村振兴，致力于科技创新申请专利数1件及以上，为科技创新添加新动力；二是促进转型升级和产业提质增效，实行产学研结合>=1个带动农户收入增加>=10000元，带动经济效益，把核桃产业打造成为山区经济重要产业，实现核桃成为真正的富民产业；三是为林农开展技术培训，增加示范推广数量>=1个，带领当地居民开展病虫害防治面积>=1000亩，保障经济林高效发展，展示新成果和新技术，让多种价值变现为社会财富，将绿水青山转化为金山银山，助力政府政策制定和林农发家致富。 | [5 empty] | 建立示范2个，面积1000亩。授权发明专利5项，论文1篇，1个核桃新品种通过省级认定。发布1项地方规范。开展技术10期，培训500人次。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 科研论文数 | >= | 1 | 篇 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 建设示范基地 | >= | 1 | 个 | 2 | 10 | 10 | 超额完成。
产出指标 |  | 数量指标 | 专利数 | >= | 1 | 个 | 5 | 10 | 10 | 超额完成。
产出指标 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 技术培训完成率 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 带动农户收入增加 | >= | 10000 | 元 | 10000 | 7.5 | 7.5
效益指标 |  | 社会效益 | 产学研合作单位数 | >= | 1 | 个 | 1 | 7.5 | 7.5
效益指标 |  | 生态效益 | 病虫害防治面积 | >= | 1000 | 亩 | 1000 | 7.5 | 7.5
效益指标 |  | 可持续影响 | 示范推广面积 | >= | 1000 | 亩 | 1000 | 7.5 | 7.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研成果总体满意度 | = | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 94.55 | 优
备注： 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 成果转化及技术服务收入项目成本补助资金
主管部门 |  | 云南省林业和草原科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 9 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 2024年我院未实现相关收入，也未发生相关支出，故执行率为0。
|  | 其中：当年财政拨款 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 支撑云南省核桃产业发展的核桃良种选育、培育，核桃省力化、生态化、数字化栽培，核桃机械一体化、智能化加工，核桃功能成分挖掘和产品开发等关键技术、瓶颈问题进行研发创新及试验示范，对外开展科研项目以及技术咨询、培训、技术服务、技术开发等林业科技工作。具体为：建设至少1个示范基地，发放技术资料数不低于200份，项目验收合格率不低于95%，通过发放技术宣传材料提高群众对相关科学技术的熟知度，帮助企业及群众提高科学技术的应用；带动示范区受益人群收入增加不低于1万元，产学研合作单位数不少于1个，示范推广数量不少于1000亩，为企业、单位在相关技术合作方面搭建沟通的桥梁，助力技术创新，更好地用技术服务社会。 | [5 empty] | 2024年我院未实现相关收入，未开展相关工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 0
产出指标 |  | 数量指标 | 发放技术资料数 | >= | 200 | 份 | 0 | 15 | 0 | 20024年我院为实现相关收入，故绩效指标无法完成。
产出指标 |  | 数量指标 | 建设示范基地 | >= | 1 | 个 | 0 | 15 | 0 | 20024年我院为实现相关收入，故绩效指标无法完成。
产出指标 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 95 | % | 0 | 20 | 0 | 20024年我院为实现相关收入，故绩效指标无法完成。
效益指标 |  | 经济效益 | 带动收入增加 | >= | 10000 | 元 | 0 | 10 | 0 | 20024年我院为实现相关收入，故绩效指标无法完成。
效益指标 |  | 社会效益 | 产学研合作单位数 | >= | 1 | 个 | 0 | 10 | 0 | 20024年我院为实现相关收入，故绩效指标无法完成。
效益指标 |  | 可持续影响 | 示范推广数量 | >= | 1000 | 亩 | 0 | 10 | 0 | 20024年我院为实现相关收入，故绩效指标无法完成。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研成果总体满意度 | >= | 95 | % | 0 | 10 | 0 | 20024年我院为实现相关收入，故绩效指标无法完成。
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 2024年我院未实现相关收入，未开展相关工作。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 0 | 差
备注： 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。