## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省林业双中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 政务信息化运维服务项目补助资金
主管部门 |  | 云南省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业双中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 216.52 |  | 211.56 |  | 203.51 | 10 | 96.19 | 9.62
|  | 其中：当年财政拨款 | 216.52 |  | 211.56 |  | 203.51 |  | 96.19
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展政务信息化运维服务项目，加强对省林草局信息化系统的机房环境、网络、服务器、存储、信息安全等重要设备以及操作系统、数据库、虚拟化系统、应用系统的管理，做好省林草局机关办公基础信息服务。保障省林草局电子化办公需求，保障省林草局互联网网络接入需求，保障省林草局中心机房和系统安全运行，保障数字林业展厅正常运行。做好日常巡检和每月1次的综合巡检工作并做好记录，对故障设备及时维修更换，杜绝事故隐患；做到用户满意度85%以上，为省林草局办公提供良好服务；按要求对2个以上系统进行等保测评备案，保障无安全、泄密等严重事故发生，保障机关网络信息安全。严格按照要求，全面做好省林草局信息基础设施的网络安全防护工作，完成5个信息系统的商用密码应用安全性评估，筑牢网络安全屏障，防范化解网络安全风险，推进网络综合治理，发挥网络主战场、主阵地、主渠道的作用，为更好地服务全省林草事业发展做出积极的贡献。 | [5 empty] | 通过项目实施，保障了省林草局电子化办公需求，保障了省林草局互联网网络接入需求，保障了省林草局中心机房和系统安全运行，保障了数字林业展厅正常运行。全年开展12次综合巡检工作并做好记录，对故障设备及时维修更换，杜绝事故隐患；做到用户100满意度，为省林草局办公提供良好服务。按要求完成信息系统等保测评，保障无安全、泄密等严重事故发生，保障机关网络信息安全。按要求，完成5个信息系统的商用密码应用安全性评估，筑牢网络安全屏障，防范化解网络安全风险，推进网络综合治理，发挥网络主战场、主阵地、主渠道的作用，为更好地服务全省林草事业发展做出积极的贡献。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 等级保护测评工作任务完成率 | = | 100 | % | 100 | 8.33 | 8.33
产出指标 |  | 数量指标 | 运维巡检工作记录 | >= | 12 | 份 | 12 | 8.33 | 8.33
产出指标 |  | 数量指标 | 商用密码应用安全性评估工作任务完成率 | = | 100 | % | 100 | 8.33 | 8.33
产出指标 |  | 质量指标 | 通线线路可用率 | >= | 99 | % | 100 | 8.33 | 8.33
产出指标 |  | 质量指标 | 全省林草视频会议保障成功率 | >= | 90 | % | 100 | 8.34 | 8.34
产出指标 |  | 质量指标 | 数字林业展厅LED屏幕故障率 | <= | 2 | % | 0 | 8.34 | 8.34
效益指标 |  | 社会效益 | 系统全年稳定运行时长率 | >= | 95 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 机房及网络运维用户满意度 | >= | 85 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.62 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省林业双中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 政务信息化建设项目补助资金
主管部门 |  | 云南省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业双中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 928.6 |  | 901.16 |  | 874.11 | 10 | 97 | 9.7
|  | 其中：当年财政拨款 | 928.6 |  | 901.16 |  | 874.11 |  | 97
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展政务信息化建设项目，整合林草行业4个以上系统，建设完成云南省林草局数字林业一平台（一期），提升全省林草治理体系和治理能力，为上级有关部门及省级相关单位提供数据共享服务，对基层企事业单位提供数据服务；建设完成云南省森林草原防灭火数字化协同平台，建立从灾前预警、近实时监测到灾后评估于一体的监测体系，提升全省森林草原火灾风险态势分析与研判、及时处置与指挥决策的数字化水平，提升全省森林草原防灭火能力；完成云南省古茶树管理系统改造，新增古茶树调查登记、二维码查询、保护标识制作等8个功能模块，实现全省古茶树资源的科学保护和合理利用，切实加强古茶树资源保护；完成云南省林草局电子公文系统改造，新增2个功能模块，优化3个模块，解决全电子化公文流程体验感不佳、接入单位少、功能不全的问题，能够节省省林草局协同办公的人力、财力，减少运行投入，降低运行成本，进一步提高省林草局行政效能，保证业务高效、低耗的良好运行。 | [5 empty] | 通过项目实施，整合林草行业4个系统；建设完成云南省林草局数字林业一平台（一期），提升全省林草治理体系和治理能力，为7个上级有关部门及省级相关单位提供数据共享服务，对基层企事业单位提供数据服务；建设完成云南省森林草原防灭火数字化协同平台，提升全省森林草原防灭火能力；完成云南省古茶树管理系统改造，切实加强古茶树资源保护；完成云南省林草局电子公文系统改造，进一步提高省林草局行政效能，保证业务高效、低耗的良好运行。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 整合原有系统的数量 | >= | 4 | 个 | 4 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 数量指标 | 完成系统升级改造 | >= | 2 | 个 | 2 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 数量指标 | 系统用户注册数量 | >= | 15000 | 人 | 15000 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 质量指标 | 系统故障时长率 | <= | 1.00 | % | 1 | 12.5 | 12.5
效益指标 |  | 社会效益 | 对上级部门及省级相关单位提供数据共享服务 | >= | 7 | 个 | 7 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 对基层、企事业单位提供数据服务 | >= | 20 | 次 | 20 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 系统用户满意度 | >= | 85 | % | 85 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.7 | 优

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省林业双中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 定位终端服务项目资金
主管部门 |  | 云南省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业双中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 584.8 |  | 584 | 10 | 99.86 | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 584.8 |  | 584 |  | 99.86
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2025年完成徽章型终端578台，手持型终端577台，一次性采购4年服务。 | [5 empty] | 通过项目实施，完成徽章型终端578台，手持型终端577台，并持续服务4年。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 77.51
产出指标 |  | 数量指标 | 完成徽章型终端服务采购数量 | = | 578 | 套 | 578 | 16.67 | 16.67
产出指标 |  | 数量指标 | 完成手持型终端服务采购数量 | = | 577 | 套 | 577 | 16.67 | 16.67
产出指标 |  | 时效指标 | 服务期限 | = | 4 | 年 | 1 | 16.66 | 4.17 | 目前只提供服务1年，按照项目合同和实施计划稳步推进服务提供，保证达到4年目标。
效益指标 |  | 社会效益 | 定位终端推进应用情况 | = | 良好 | 0 | 良好 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 定位终端服务人员使用满意度 | >= | 85 | % | 85 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 87.5 | 良

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省林业双中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省林草基础信息化服务项目补助资金
主管部门 |  | 云南省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业双中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 557 |  | 551.47 |  | 517.61 | 10 | 93.86 | 9.39
|  | 其中：当年财政拨款 | 557 |  | 541 |  | 507.14 |  | 93.74
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 10.47 |  | 10.47 |  | 100
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加强对省林草局信息化系统的机房环境、网络、服务器、存储、信息安全等重要设备以及操作系统、数据库、虚拟化系统、应用系统的管理，做好省林草局机关办公基础信息服务。保障省林草局电子化办公需求，保障省林草局互联网网络接入需求，保障省林草局中心机房和系统安全运行，做好信息公开、宣传展示窗口作用；做好日常巡检和月底综合巡检工作并做好记录；能够防范化解网络安全风险，按要求对各网站和系统进行等保测评备案，保障无安全、泄密等严重事故发生，保障机关网络信息安全。 | [5 empty] | 通过项目实施，对省林草局信息化系统的机房环境、网络、服务器、存储、信息安全等重要设备以及操作系统、数据库、虚拟化系统、应用系统进行运维和管理，做好省林草局机关办公基础信息服务，全年较好完成各项指标任务。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 开展信息化业务骨干培训 | = | 1.00 | 次 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 网站发布动态信息 | >= | 2000 | 条 | 3007 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 机房故障时长率 | <= | 1.00 | % | 0 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 故障恢复率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 网站故障时长率 | <= | 1.00 | % | 0 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 局门户网站群众来信回复 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 机房及网络运维用户满意度 | >= | 85 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.39 | 优

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省林业双中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省林草局下属双中心信创项目资金
主管部门 |  | 云南省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业双中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 6 |  | 6 |  | 6 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2025年完成3套数据库采购目标。 | [5 empty] | 通过项目实施，2025年完成3套数据库采购和使用。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 采购数据库数量 | = | 3 | 套 | 3 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 数据库利用率 | >= | 95 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 可持续影响 | 设备使用年限 | >= | 6 | 年 | 1 | 30 | 30 | 目前只使用1年，按照项目合同和实施计划稳步推进设备使用，保证达到6年目标。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优