## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省林业和草原科学院热带林业研究所 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 普文试验林场2025年巩固提升苗木培育项目资金
主管部门 |  | 云南省林业和草原科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业和草原科学院热带林业研究所
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 260 |  | 260 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 260 |  | 260 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 培育4.6万株大规格容器苗木，并对3.26万株裸根地苗木进行整体质量提升，支持当地林产业的可持续发展；在人工林下建设一块150亩的林花、林药、林菜种植示范基地，提升林地的综合效益和生产效率；改善22亩林下药用与观赏植物种质资源圃的基础设施，为林下药用植物和观赏植物的保存与选育提供扎实的保障，进一步推动林下经济的发展；对两座已老化育苗大棚进行功能性修复与结构升级，为高效育苗提供可靠保障。 | [5 empty] | 项目建设单位严格按照项目管理方批复的实施方案，在项目实施期内全面完成了预期总体目标，具体如下：1、共培育了特色经济林、珍贵乡土树种、极小种群、森林蔬菜等大规格容器苗木5.22万株，强有力地保障了热区林业产业发展及生态修复等试验示范基地建设的苗木供给；2、完成了3.26万株裸根地苗的除草、中耕、施肥、修枝等管理工作；3、在人工林下建成30亩核心种质资源收集圃，系统收集保存林花、林药、林菜等种质资源128余种、800余份，建成了以林药、林菜、林花、林菌四大示范板块的林下种植示范基地120亩；4、完成了30亩林下种质资源收集核心区和120亩林下种植示范区的灌溉管网建设；5、完成了总面积1760平方米的两座育苗大棚和一个兰科植物保育棚的系统性结构加固更新工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 林下经济种植示范基地 | >= | 150 | 亩 | 150 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 裸根地苗抚育管护数量 | >= | 32600 | 株 | 32600 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 大规格容器苗木培育数量 | >= | 46000 | 株 | 52200 | 5 | 5 | 在劳务招用及材料采购过程中，项目组本着质量优先（服务质量及材料质量）、控制和节约成本的理念，导致预算资金有所结余，项目组用结余资金加大了培育的数量。改进措施：精准预算。
产出指标 |  | 数量指标 | 资源圃灌溉系统 | >= | 1.00 | 套 | 2 | 5 | 5 | 在劳务招用及材料采购过程中，项目组本着质量优先（服务质量及材料质量）、控制和节约成本的理念，导致预算资金有所结余，项目组用结余资金加大了培育的数量。改进措施：精准预算。
产出指标 |  | 数量指标 | 育苗大棚功能性修复及结构提升 | = | 2 | 个 | 3 | 5 | 5 | 在劳务招用及材料采购过程中，项目组本着质量优先（服务质量及材料质量）、控制和节约成本的理念，导致预算资金有所结余，项目组用结余资金加大了培育的数量。改进措施：精准预算。
产出指标 |  | 质量指标 | 苗木成活率 | >= | 95 | % | 97 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 裸根地苗抚育效果 | >= | 90 | % | 94 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 大规格容器苗木质量 | >= | 1.20 | 米 | 1.2 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 中期抽查合格率 | >= | 90 | % | 96 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 按照实施进度施工项目完成及时率 | >= | 95 | % | 100 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 带动就业人数 | >= | 200 | 人次 | 1075 | 20 | 20 | 因项目所培育苗木超原定计划，所以带动就业人数超预算指标。
效益指标 |  | 生态效益 | 苗木病虫害发生率 | <= | 5 | % | 3 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 97 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省林业和草原科学院热带林业研究所 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南热区林业科技平台提升与林业科技服务项目补助资金
主管部门 |  | 云南省林业和草原科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业和草原科学院热带林业研究所
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 300 |  | 300 |  | 74.61 | 10 | 24.87 | 2.49 | 2025年预计实施的白花羊蹄甲种质资源保护与高效扩繁技术示范项目因资金未到位，而无法实施；同时有部分项目资金年底才到位，导致相关工作没有开展，故执行率较低。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 300 |  | 300 |  | 74.61 |  | 24.87
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2025年主要绩效目标为：（1）林草科技成果转化再上新台阶。以乡村振兴为契机，以院地合作为抓手，以知识产权运用为重点，完成苗木培育10万株。（2）围绕经济林栽培技术开展技术培训，培训林农50余人次，加强科技成果转化示范，建成100亩成果转化示范基地。实现科技成果与市场需求的有效对接，推动林草生态建设和产业高质量发展。 | [5 empty] | 新增收集保存云南迦楼果、焕镛木等林木种质资源56种；完成300亩热区特色经济林基地和云南热区极小种群物种迁地保护专类园的抚育管理；全年共培育各类珍贵乡土树种、珍稀濒危树种、经济林树种苗木10万株，实现了科技成果转化53.00万元；围绕经济林栽培及林下经济示范开展技术培训，培训林农100余人次；创新建立150亩热区林下经济植物种质资源收集及示范基地，积极探索云南热区山地林下经济发展新模式。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 建立示范基地 | >= | 100 | 亩 | 150 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 培育优质苗木 | >= | 100000 | 株 | 100000 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 培训人数 | >= | 50 | 人/次 | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 基地抚育管理 | >= | 300 | 亩 | 300 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 收集林木种质资源 | >= | 5 | 种 | 6 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 成果转化收入 | >= | 500000 | 元 | 530000 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 92.49 | 优

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省林业和草原科学院热带林业研究所 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 滇南极小种群野生植物专类园续建经费
主管部门 |  | 云南省林业和草原科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业和草原科学院热带林业研究所
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 30 |  | 30 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 30 |  | 30 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）在250亩滇南极小种群野生植物专类园基础上，扩大引种工作范围，实施滇南苏铁、瑞丽芭蕉、云南娑罗双等8种珍稀病危植物的迁地保护； （2）开展云南肉豆蔻的人工扩繁研究和野外回归，繁育云南肉豆蔻苗木1500株，野外回归200株，促进云南肉豆蔻的繁育与保护，完善云南肉豆蔻野外回归技术体系。 （3）制定技术标准、规程或发表文章1篇。 | [5 empty] | （1）完成了滇南苏铁、瑞丽芭蕉、云南娑罗双、伯乐树、萼翅藤、亮叶木莲和富宁金花茶的迁地保护，并对迁地保护物种开展2025年度监测和人工管护； （2）繁育云南肉豆蔻苗木1500株，野外回归400株，迁地保护专类园20株，同时促进了云南肉豆蔻的繁育、保护及完善野外回归技术体系。 （3）发表文章1篇。"
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 83
产出指标 |  | 数量指标 | 保护物种数 | >= | 8 | 种 | 8 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 苗木培育数 | >= | 1500 | 株 | 1500 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 技术标准、规程数或文章 | >= | 1.00 | % | 1 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 野外回归数量 | >= | 200 | 株 | 400 | 7 | 7 | 考虑后期的成活率和提高生态效益，故增加了回归数量
产出指标 |  | 数量指标 | 专类园引种数量 | >= | 210 | 株 | 390 | 7 | 7 | 苗木市场价格不断变动，在核算剩余引种费用时，考虑到专类园保存种群数量的有效性，故在原来基础上增加引种数量
产出指标 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 90 | % | 0 | 7 | 0 | 项目还未验收，因为项目签订合同截止时间为2026年5月。
产出指标 |  | 时效指标 | 按项目合同书进度完成率 | >= | 100 | % | 100 | 8 | 8
效益指标 |  | 经济效益 | 就业创造 | >= | 30 | 人次 | 50 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 培训人数 | >= | 50 | 人 | 50 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 93 | 优

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省林业和草原科学院热带林业研究所 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 普文试验林场国家思茅松良种基地林木良种补助资金
主管部门 |  | 云南省林业和草原科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业和草原科学院热带林业研究所
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 50 |  | 50 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 50 |  | 50 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展现有项目1600亩良种基地抚育管理（包括：割灌除草、树体管理、施肥、以耕代抚、病虫害防治、良种采种及加工处理）；采集思茅松、铁力木、望天树等林木良种300千克，培育林木良种苗3万株；开展人工控制授粉杂交组合50个；收集保存思茅松高世代育种群体50个；开展改良种子园树体管理、施肥试验研究。 | [5 empty] | 实际完成了思茅松良种基地1600亩抚育管理；培育思茅松、海南坡垒、绒毛番龙眼等良种苗木56250株，嫁接耀堂仙桃1000株；完成50个人工杂交组合授粉，收集保存思茅松高世代育种群体50个优良家系；采集良种635千克，其中：思茅松良种35千克，望天树良种400千克，铁力木、海南坡垒、绒毛番龙眼、红锥等珍贵树种良种200千克；完成改良种子园母树矮化树体管理及施肥试验研究。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 抚育管理 | >= | 1600 | 亩 | 1600 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 人工授粉 | >= | 50 | 组合 | 50 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 收集保存高世代育种群体 | >= | 50 | 个 | 50 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 采集良种 | >= | 300 | 千克 | 635 | 10 | 10 | 今年良种较多，采集的林木良种比原计划多335千克。
产出指标 |  | 数量指标 | 培育良种苗 | >= | 30000 | 株 | 56250 | 5 | 5 | 因培育苗木成活率较高，故培育良种苗比原计划多23250株。
产出指标 |  | 质量指标 | 质量合格率 | >= | 95 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 及时完成率 | >= | 95 | % | 100 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 项目建设带动增加就业人数 | >= | 100 | 人次 | 100 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 良种使用率 | >= | 90 | % | 100 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省林业和草原科学院热带林业研究所 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 普文试验林场良种苗木培育补助资金
主管部门 |  | 云南省林业和草原科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业和草原科学院热带林业研究所
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 50 |  | 50 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 50 |  | 50 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2025年1月--2025年12月培育优质苗木50万株，其中乡土珍稀树种苗木45万株，主要有望天树、羯布罗香、八蕊单室茱萸、云南肉豆蔻、滇南风吹楠 、青梅、高阿丁枫、红锥、铁力木、刺五加、长蕊甜菜、守宫木等；培育5万株高质量热区特色经济林苗木，主要有嘉宝果、黄晶果、耀堂仙桃、葡萄柚等树种。 | [5 empty] | 截至2025年11月20日在普文试验林场保障性苗圃内培育了包含乡土珍稀树种、珍贵用材树种、热区特色经济林树种合格苗木共71.175万株，其中：良种苗木47.925株，其他普通珍稀树种苗木23.25万株。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 苗木培育 | >= | 500000 | 株 | 711750 | 20 | 20 | 因苗木成活率较高，所以比原计划多育出苗木211750株
产出指标 |  | 质量指标 | 质量合格率 | >= | 95 | % | 100 | 20 | 20
产出指标 |  | 时效指标 | 完成及时率 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 项目建设带动增加就业人数 | >= | 150 | 人次 | 150 | 15 | 15
效益指标 |  | 生态效益 | 苗木病虫害发生率 | <= | 5 | % | 4 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省林业和草原科学院热带林业研究所 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 普文树木园2025年度护林防火经费
主管部门 |  | 云南省林业和草原科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业和草原科学院热带林业研究所
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 10 |  | 10 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 10 |  | 10 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.防火带清理55750平方米；2、防火设备维护50台/套；3.防火宣传警示标牌制作100份。 | [5 empty] | 项目实施期内，项目实施单位严格按照预期总体目标，全面完成了所有目标任务，具体如下：1、清理防火带55750平方米；2、维护维修防火设备50台/套；3.制作防火宣传警示标牌100份。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 防火带清理 | >= | 55750 | 平方米 | 55750 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 防火器材维修、维护 | >= | 50 | 台/套 | 50 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 防火宣传标语、标牌制作 | >= | 100 | 份 | 100 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 控制灾害次数 | <= | 0 | 次 | 0 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优