## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 纳板河流域国家级自然保护区管理局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南纳板河国家级陆生野生动物疫源疫病监测站2025年监测防控项目资金
主管部门 |  | 云南省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 纳板河流域国家级自然保护区管理局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 2 |  | 2 |  | 2 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 疫源疫病监测及采样消耗品和应急物资得到及时补充，能够及时应对和有效控制突发陆生野生动物疫情，最大限度地降低突发陆生野生动物疫情对陆生野生动物资源、公众生命健康的危害，维护生态安全、生物安全、公共卫生安全，保障社会经济稳定发展。 | [5 empty] | 完成年度物资补充与储备，保障突发疫情应急处置能力。开展针对性宣教，保护区群众宣传教育覆盖率达90%，有效提升联防联控意识。全年未发生重大陆生野生动物疫情，服务对象满意度高，有力维护了区域生态安全与生物安全。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成监测站点年度采样份数 | >= | 600 | 份 | 600份 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 监测系统上报率 | >= | 95 | % | 95% | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 所购物资及消耗品合格率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 项目主要内容完成时间 | <= | 11 | 月 | 11月前完成 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 对保护区内群众宣传教育覆盖率 | >= | 90 | % | >=90% | 10 | 10
效益指标 |  | 生态效益 | 监测区内发生动物疫情时有效控置率 | >= | 95 | % | 100% | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 疫源疫监测能力得到可持续性提升 | = | 显著提升 | 上升 | 显著提升 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | >=90% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 纳板河流域国家级自然保护区管理局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年中央财政林业草原生态保护资金国家级自然保护区补助经费
主管部门 |  | 云南省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 纳板河流域国家级自然保护区管理局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 250 |  | 236.09 |  | 231.71 | 10 | 98.14 | 9.81
|  | 其中：当年财政拨款 | 250 |  | 236.09 |  | 231.71 |  | 98.14
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）注重对保护区野生动物全域监测工作的长期坚持，准确掌握保护区内大型哺乳动物和地栖鸟类的种群数量、种群动态、时空分布、食源调查等相关信息，逐步加强对冠斑犀鸟、中华穿山甲、版纳鱼螈、印支灰叶猴、豺、金猫、大灵猫、小灵猫、灰孔雀雉、黑颈长尾雉等国家重点保护动物的精准保护，快速实现对保护区内生物多样性的科学管护。 （2）针对已经掌握的少量基础数据，冠斑犀鸟的目击事件增加等情况，专门制定对这个物种的种群监测计划，通过在固定区域内开展布控设备、样线监测、样点监测等监测工作，实现对目标物种分布、种群状况等信息的掌握，准确地掌握两种关键物种的关键信息。 （3）更新保护区的宣传材料，宣传手段多样化，印制更具有吸引力的生物多样性宣传题材，制作新颖的宣传视频，构建新型自然教育体系，提升保护区宣传教育能力，以满足社区群众对生态保护宣传的需求，推动公众保护意识的提高。 （4）通过购置设备和宣教场所维修维护，进一步提高生物多样性监测能力，提高宣教场所的承载能力和展示功能，提高保护区的生态保护成效。 （5）编制《纳板河流域国家级自然保护区生物多样性监测计划（2026-2030年）》，制定保护区科研监测新思路，明确下一步生物多样性监测工作，切实加强推动保护区的下步工作计划。 | [5 empty] | 一、生物多样性监测工作 1. 野生动物全域监测 对252台红外相机进行年度4次维护，完成数据采集保障。 出版反映印度野牛种群动态监测成果的专著。 委托专业机构对红外相机照片和视频数据进行整理、上传、审核及分析。 2. 鸟兽类样线调查 开展兽类样线调查，每年聘请3名向导完成6条样线2次监测。 组织专家进行鸟类鸣叫数据分析及报告编写，完成20天专业技术支持。 购置调查用表、笔、写字板、蚂蝗袜等野外调查耗材。 3. 两栖爬行动物调查 完成10条样线外业调查，每条样线投入4人2次1天工作量。 配备蛇药、防过敏药、止血包扎等野外急救药品。 购置防水衣、蛇钳、蛙袋、标本制作工具及保存耗材。 4. 冠斑犀鸟专项调查 全年投入4人共480个工作日开展外业监测。 配备调查用表、背包、蚂蟥袜等专用物资。 二、宣传教育工作 设计制作造型宣传牌、围栏物种标识牌等户外宣教设施。 定制动物和植物标本展示柜，配置标本制作工具置物架。 制作保护区建设成果专题影片（含1个主片、4个副片）。 维修翻新宣传教育中心、自然教育基地电路、墙面、天窗及屋顶。 编印宣传漫画、重点保护动植物宣传册及宣传品（布袋、水杯、文具等）。 三、保护设施设备购置与维护 采购4G及普通红外相机、冷存储设备（硬盘柜、机械硬盘、固态硬盘）。 维护无人机、监测船、种质资源圃设施（更换水管、填埋塌方、更新沙床及遮荫网）。 支付无线通讯物联网流量费及SD卡、相机电池等耗材费用。 开展红外相机、手持终端、显示大屏等设备的零星维修。 四、生物多样性监测计划编制 完成《纳板河流域国家级自然保护区生物多样性监测计划（2020-2025年）》编制工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 87
产出指标 |  | 数量指标 | 完成监测报告 | = | 4 | 份 | 4 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 项目审计 | = | 1.00 | 项 | 0 | 2 | 0 | 该项目后续审核中认为“项目审计”费用内容不符合资金支持方向，故做出修改删除，后续用其他资金实施。改进措施：严格按照资金支持方向编制实施方案和绩效指标。
产出指标 |  | 数量指标 | 生物多样性监测计划编制 | = | 1.00 | 份 | 1 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 村寨宣传牌、宣传围栏及标识牌 | = | 3 | 个 | 3 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 生物多样性宣传册印制 | = | 1000 | 册 | 1000 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 红外相机维护数量 | >= | 252 | 个 | 252 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 维修维护场馆 | = | 600 | 平方米 | 600平方米 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 所修缮、维护的管护基础设施、设备，质量合格率达 | >= | 100 | % | 100% | 4 | 4
产出指标 |  | 质量指标 | 购置的各类设备和材料质量合格率 | >= | 100 | % | 100% | 4 | 4
产出指标 |  | 时效指标 | 项目主要内容完成时间 | <= | 12 | 月 | 次年3月 | 5 | 4 | 该项目因进度原因，2025年度有0.48万元结转到2026年使用
效益指标 |  | 社会效益 | 增加保护区周边群众对生物多样性保护关注度 | > | 80 | % | >85% | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 基层群众对项目实施的满意度 | >= | 90 | % | >=90% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 96.81 | 优

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 纳板河流域国家级自然保护区管理局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 纳板河保护区2025年森林防火补助经费
主管部门 |  | 云南省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 纳板河流域国家级自然保护区管理局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 10 |  | 10 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 10 |  | 10 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过本项目的实施，保障保护区森林防火专业队伍物资保障，进一步完善保护区森林防火体系，增强社区群众森林防火意识，提高保护区对森林火灾防范及扑救的能力和水平。 | [5 empty] | 完成防火物资补充与储备，保障专业队伍装备水平。通过宣传增强社区群众防火意识，完善群防群治体系。队伍实战能力有效提升，保护区火灾防范与早期处置水平显著增强。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 林地防火任务管护数 | = | 40 | 万亩 | 40万亩 | 30 | 30
产出指标 |  | 数量指标 | 地方专业（半专业）队伍建设数 | = | 1.00 | 支 | 1支队伍 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 任务完成及时率 | >= | 95 | % | 2025年11月前完成，及时率100% | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 森林防火宣传覆盖率 | >= | 80 | % | >=80% | 10 | 10
效益指标 |  | 生态效益 | 森林火灾受害率 | <= | 0.9 | ‰ | 0% | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 预警监测覆盖率 | >= | 85 | % | >=85% | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 区内居民对森林防火工作满意度 | > | 80 | % | >80% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 纳板河流域国家级自然保护区管理局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 纳板河流域国家级自然保护区管护监测及社区共管专项资金
主管部门 |  | 云南省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 纳板河流域国家级自然保护区管理局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 100 |  | 102.76 |  | 98.43 | 10 | 95.79 | 9.58
|  | 其中：当年财政拨款 | 100 |  | 100 |  | 95.67 |  | 95.67
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 2.76 |  | 2.76 |  | 100
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过《纳板河流域国家级自然保护区管护监测及社区共管专项资金》项目的实施使纳板河保护区内8处管护设施及监测基础设施得到维护；通过对保护区内巡护人员进行培训以及进村入寨发放宣传单、进行生态保护、森林防火宣传等工作使保护区内的宣传教育率达到90%以上，确保保护区内2025年度森林火灾发生率为0。最终能使纳板河保护区内生态环境和自然资源得到有效保护，提高社区群众参与管护和监测的积极性和主动性，促进当地社区经济的发展，达到在有效保护好纳板河流域内生物多样性的前提下，实现自然资源永续利用、人与自然和谐的目标。 | [5 empty] | 通过该项目实施使纳板河保护区内8处管护设施及监测基础设施得到维护；通过对保护区内巡护人员进行培训以及进村入寨发放宣传单、进行生态保护、森林防火宣传等工作使保护区内的宣传教育率达到90%以上，确保保护区内2025年度森林火灾发生率为0。提高社区群众参与管护和监测的积极性和主动性，促进当地社区经济的发展，达到在有效保护好纳板河流域内生物多样性的前提下，实现自然资源永续利用、人与自然和谐的目标。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 管护设施运行及维护 | = | 8 | 个 | 8个 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 采购物品合格率 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20
产出指标 |  | 时效指标 | 任务完成及时率 | >= | 95% | 年 | 95.79% | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 对保护区内群众生态保护宣传教育率 | >= | 90 | % | >=90% | 15 | 15
效益指标 |  | 生态效益 | 森林火灾发生次数 | = | 0 | 次 | 0次 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 基层群众 | >= | 90 | % | >=90% | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 参与项目实施人员 | >= | 95 | % | >=95% | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.58 | 优

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 纳板河流域国家级自然保护区管理局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省林草局下属纳板河管理局信创项目资金
主管部门 |  | 云南省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 纳板河流域国家级自然保护区管理局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2025年完成3台信创电脑采购目标。 | [5 empty] | 按期完成3台信创设备采购及安装使用。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 采购电脑 | = | 3 | 台/套 | 3台 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 电脑利用率 | >= | 95 | % | 100% | 25 | 25
效益指标 |  | 可持续影响 | 设备使用年限 | >= | 6 | 年 | >=6年 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | >= | 90 | % | >=90% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 纳板河流域国家级自然保护区管理局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 早期火处置能力建设项目资金
主管部门 |  | 云南省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 纳板河流域国家级自然保护区管理局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 132.15 |  | 131.27 | 10 | 99.33 | 9.93
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 132.15 |  | 131.27 |  | 99.33
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过本项目实施，切实提升保护区专业防扑火队伍的能力，确保扑火装备的完备性，弥补纳板河保护区目前存在的主要不足。 | [5 empty] | 年度已完成防扑火装备补充更新与维护保养，专业队伍集训演练到位，应急处置与协同作战能力显著增强。有效弥补了保护区扑火装备缺口与力量短板，为保障森林资源安全夯实基础。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 购置计划完成率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 验收通过率 | >= | 100 | % | 100% | 15 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 设备部署及时率 | >= | 80 | % | >=80% | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 项目完成率 | >= | 80 | % | 已按计划完成 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 设备采购经济性 | <= | 132.15 | 万元 | 131.27万 | 20 | 20
效益指标 |  | 可持续影响 | 设备维护成本占比 | <= | 5 | % | <=5% | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | >= | 85 | % | >=85% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.93 | 优

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 纳板河流域国家级自然保护区管理局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 纳板河流域国家级自然保护区森林管护及防火专项资金
主管部门 |  | 云南省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 纳板河流域国家级自然保护区管理局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 285.5 |  | 285.5 |  | 75.75 | 10 | 26.53 | 2.65 | 该项目2025年实际收到西双版纳州财政局拨入项目资金285万元，按州财政局要求拨入版纳州零余额账户监管使用，未使用省财政非同级财政收入指标。2025年使用281.79万元，执行率达98.87%
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 285.5 |  | 285.5 |  | 75.75 |  | 26.53
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过《2025年纳板河流域国家级自然保护区森林管护及防火专项资金》项目的实施，聘用62名护林人员，组建一支强有力的森林管护队伍，为其购置护林装备、修缮管护设施等措施保障其必要林政资源管护安全。通过防火、生态保护等宣传品制作、发放、进村入寨宣传，使保护区内的宣传教育面达到90%以上。妥善处理保护与发展的关系，使保护区森林管护持续提升能力持续提升。 | [5 empty] | 通过该项目的实施，聘用62名护林人员，组建一支强有力的森林管护队伍，为其购置护林装备、修缮管护设施等措施保障其必要林政资源管护安全。通过防火、生态保护等宣传品制作、发放、进村入寨宣传，使保护区内的宣传教育面达到90%以上。妥善处理保护与发展的关系，使保护区森林管护持续提升能力持续提升。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 护林员聘用人数 | >= | 62 | 人 | >=62人 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 年巡护里程 | >= | 90000 | 公里 | 100000公里 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 任务完成及时率 | >= | 95 | % | 98.87% | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 对保护区内群众宣传教育率 | >= | 90 | % | >=90% | 10 | 10
效益指标 |  | 生态效益 | 保护区及周边区野生动植物资源保护成效 | = | 显著 | 上升 | 保护区及周边区野生动植物资源保护成效显著上升 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 保护区森林管护能力可持续提升 | >= | 明显 | 所在县（市、区）平均水平 | 保护区森林管护能力可持续提升明显 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | >=90% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 92.65 | 优