## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省林业和草原技术推广总站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年第一批重点研发（农业领域）专项资金
主管部门 |  | 云南省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业和草原技术推广总站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1 |  | 0.95 | 10 | 95 | 9.5
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1 |  | 0.95 |  | 95
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 筛选2—3个果用型、果油兼用型或熟期配套的油橄榄品种，提高生产线使用效率；推广合理的施肥及修剪技术。 | [5 empty] | 项目期间通过调查、筛选及评价，共筛选豆果、佛奥、克罗莱卡3个果用型、果油兼用型且熟期配套的油橄榄品种；通过技术指导，以采剪结合的方式完成油橄榄的冬季采果和修剪工作以及配方肥在油橄榄种植中的应用，实现了错时采收，生产加工时间由原来的45天左右延长到90天左右，提高了生产线使用效率；推广合理施肥及修剪技术，调整了成熟采摘期，也错开了与农忙用工交叠时间，降低了用工成本。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 建设示范基地 | >= | 1.00 | 个/亩 | 1 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 培训参加人次 | >= | 200 | 人次 | 230 | 25 | 25
效益指标 |  | 可持续影响 | 示范推广数量 | >= | 500 | 亩/个 | 10000 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目推广总体满意度 | = | 95 | % | 95 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 建设示范基地 | >= | 1.00 | 个/亩 | 1 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 培训参加人次 | >= | 200 | 人次 | 230 | 25 | 25
效益指标 |  | 可持续影响 | 示范推广数量 | >= | 500 | 亩/个 | 10000 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目推广总体满意度 | = | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.5 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省林业和草原技术推广总站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 林草科技技能提升培训补助经费
主管部门 |  | 云南省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业和草原技术推广总站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 120 |  | 121.65 |  | 121.16 | 10 | 99.6 | 9.96
|  | 其中：当年财政拨款 | 120 |  | 120 |  | 119.51 |  | 99.59
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 1.65 |  | 1.65 |  | 100
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 组织全省林草主推实用技术、典型示范基地的遴选等工作，编印发放林草实用技术手册10个10万册以上，发放到全省各地使用，坚持需求、务实导向，围绕发布的主推实用技术，开展云南省重点产业实用技术培训6期，注重全产业链效益提升和全省林草科技普及，切实发挥科技在林草资源培育、保护、利用等各环节的支撑、引领作用； 组织开展验收人员培训，开展2025年度全省到期林草科技推广项目及坚果初加工机械一体化生产线建设项目的验收，项目验收合格率达90%以上，全省通报验收结果，促进项目实施质量的提升；组织开展林草科技成果和项目入库、项目立项、项目实施方案及合同等评审及审查工作，切实提高全省林草科技推广项目入库的数量和质量，进一步强化林草科技推广项目实施的规范管理。 根据各地科技推广需要，开展订单式服务及基层科技服务，送实用技术到一线，2025年组织开展5次林草实用技术指导和服务等，帮助解决实际问题，提升基层技术能力，服务对象满意度达90%以上；充分利用“云南省林草和草原技术推广网”平台等，发布云南省林草科技推广相关动态、技术、成果等信息宣传展示200条以上，广泛传播林草实用技术。 | [5 empty] | 编印发放林草实用技术手册12个12.82万册，发放到全省各地使用，坚持需求、务实导向，围绕发布的主推实用技术，开展云南省重点产业实用技术培训9期，注重全产业链效益提升和全省林草科技普及，切实发挥科技在林草资源培育、保护、利用等各环节的支撑、引领作用；充分利用“云南省林业和草原局”网站等，发布云南省林草科技推广技术手册、技术标准、主推实用技术、示范基地等信息宣传展示1263条，广泛传播林草实用技术。 组织开展验收人员培训，开展2025年度全省到期林草科技推广项目23项验收及坚果初加工机械一体化生产线建设项目35项验收，项目验收合格率达100%以上，全省通报验收结果，促进项目实施质量的提升；组织开展林草科技成果和项目入库、项目立项、项目实施方案及合同等评审及审查工作，切实提高全省林草科技推广项目入库的数量和质量，进一步强化林草科技推广项目实施的规范管理。根据各地林草科技需求，组织开展订单式技术服务，深入一线和企业进行技术服务20次。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 云南省林业和草原技术推广网宣传服务 | >= | 200 | 条 | 1263 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 开展云南省重点产业实用技术培训 | >= | 6 | 期 | 9 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 印刷技术手册 | >= | 10 | 个 | 12 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 重点产业技术指导服务次数 | >= | 5 | 次 | 20 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 人才培养数 | = | 200 | 人 | 1132 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目推广总体满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 云南省林业和草原技术推广网宣传服务 | >= | 200 | 条 | 1263 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 开展云南省重点产业实用技术培训 | >= | 6 | 期 | 9 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 印刷技术手册 | >= | 10 | 个 | 12 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 重点产业技术指导服务次数 | >= | 5 | 次 | 20 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 人才培养数 | = | 200 | 人 | 1132 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目推广总体满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.96 | 优

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省林业和草原技术推广总站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 澳洲坚果提质增效技术示范推广经费
主管部门 |  | 云南省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业和草原技术推广总站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 30 |  | 30 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 30 |  | 30 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建立示范基地，根据云南省林业和草原技术推广总站科技成果“澳洲坚果品种选育与栽培关键技术研究及示范推广”的要求，在镇康县营建澳洲坚果提质增效技术示范150亩，在云县营建澳洲坚果科技示范基地150亩，围绕规范树体管理、土肥水管理等技术的普及，切实发挥科技在林草资源培育、保护、利用等各环节的支撑、引领作用。根据实际需求围绕澳洲坚果提质增效技术，组织开展技术培训2期，培训州市、县级专技人员200人次，注重全产业链效益提升和全省林草科技普及。为促进项目实施质量的提升，严格把控项目各个环节的实施情况，项目验收合格率达90%以上，并全省通报验收结果。根据各地科技推广需要，送实用技术到一线，帮助解决实际问题，提升基层技术能力，服务对象满意度达90%以上。 | [5 empty] | 按照云南省林业和草原技术推广总站科技成果“澳洲坚果品种选育与栽培关键技术研究及示范推广”的要求，在镇康县南伞镇田坝村营建澳洲坚果提质增效技术示范150亩，在云县爱华镇毛家村营建澳洲坚果科技示范基地155.3亩。围绕规范树体管理、土肥水管理等技术普及，发挥科技在林草资源培育、保护、利用等环节的支撑引领作用。围绕澳洲坚果提质增效技术，组织开展技术培训10期，培训州（市）、县级专技人员及林农722人次。严格把控项目实施各环节，项目验收合格率达100%，全省通报验收结果。根据各地科技推广需要，送实用技术到一线，帮助解决实际问题，提升基层技术能力。经问卷调查，服务对象满意度95%以上。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 建设示范基地 | >= | 300 | 亩 | 305 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 90 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 人才培养数 | >= | 200 | 人 | 722 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目推广总体满意度 | = | 90 | % | 95 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 建设示范基地 | >= | 300 | 亩 | 305 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 90 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 人才培养数 | >= | 200 | 人 | 722 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目推广总体满意度 | = | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优